PATVIRTINTA

 mokyklos-darželio „Rūtelė“ direktoriaus

 2022 m. rugsėjo 27 d.

 Įsakymo Nr. M-25

**Kauno** **mokyklos-darželio „Rūtelė“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos**

**veiksmų ir priemonių planas**

**2022-2024 metai**

**Tikslas** – Laiku ir kokybiškai pasiruošti darbui su atnaujintu ugdymo turiniu

**Uždaviniai:**

1. Vykdyti paruošiamuosius darbus ugdymo turinio atnaujinimui.
2. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą, pasirengimą planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį, teikiant kolegialią metodinę pagalbą ir organizuojant kvalifikacijos tobulinimą
3. Organizuoti informacijos sklaidą bendruomenėje, susijusią su BP diegimo procesu mokykloje
4. Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus žinių pagrindus dalykų turiniu ir ugdant kompetencijas

**Veikla:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Vykdytojai****Resursai** | **Data** | **Laukiami rezultatai** |
| **1.uždavinys. Vykdyti paruošiamuosius darbus ugdymo turinio atnaujinimui.** |
| 1. | Sudaryti komandą UTA pasiruošimui, susitarti dėl strategijos | A.ŠimaitienėŽmogiškieji ištekliai | 2022-04 | Pasiskirstymas darbais, kiekvienas komandos narys atlieka paskirtus darbus, konsultuoja bendruomenę UTA klausimais |
| 2. | Atlikti pedagogų apklausą „Bendra informacija/požiūris į atnaujinamą ugdymo turinį“ | G. TrimŽmogiškieji ištekliai | 2022-06 | Žinoma situacija, pedagogų nuomonės ir požiūriai į UTA |
| 3. | Atlikti turimų išteklių, priemonių analizę | G. TrimŽmogiškieji ištekliai | 2022-08 | Žinoma situacija, kuris leis numatyti strategines kryptis ugdymo turinio atnaujinimui, nustatyti poreikiai |
| 4. | Parengti skaitmeninio mokymosi išteklius pagal temas ir klases | R. ŽiaukienėD. DūdaitėŽmogiškieji ištekliai |  iki 2022-10 | Teikiama pagalba mokytojams |
| 5. | Parengti renginių, edukacijų sąrašą, kurios atsiskleistų ugdomos mokinių kompetencijos | G. VerikienėŽmogiškieji ištekliai |  iki 2022-10 | Pagalba mokytojams ugdant mokinių kompetencijas |
| 6. | Parengti pamokos stebėsenos vertinimo lapus, kuriuose atsispindėtų UTA. | L. UlerienėŽmogiškieji ištekliai |  iki 2022-10 | Refleksija, pagalba mokytojams, akcentų išryškinimas stiprinant asmens savybių ir vertybių ugdymą, turinio ir kompetencijų integravimą |
| 7. | Ugdymo priemonių įsigijimo ir reikalingų erdvių sukūrimo sąrašo sudarymas ir palaipsnis įsigijimas | J.PetraitienėMK ir 2 % lėšos | 2022-2024 m.m. | Parengtas sąrašas, nustatyti prioritetai. Vykdomos priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos |
| **2. uždavinys.** S**tiprinti mokytojų bendradarbiavimą,** **pasirengimą planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį, teikiant kolegialią metodinę pagalbą ir organizuojant kvalifikacijos tobulinimą** |
| 1. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas grupėse | PedagogaiŽmogiškieji ištekliai | 2022 rudens atostogų metu | Nuomonių, patirties pasidalinimas, mokytojų gebėjimų išryškinimas, bendradarbiavimas |
| 2. | Individualus kompetencijų sandų ir jų raiškos nagrinėjimas ir pamokos pavyzdžio kūrimas metodinėse grupėse  | PedagogaiŽmogiškieji ištekliai | 2022-2023 m.m. | Nuomonių, patirties pasidalinimas, mokytojų gebėjimų išryškinimas. Pastebima ugdymo turinio kaita. |
| 3. | Pedagogų, administracijos dalyvavimas mokymuose. Atskirų mokytojų dalyvavimas ir mokymasis programoje „Vedliai“. Visiems pedagogams išpirktos licencijos Pedagogas.lt | J. PetraitienėMK lėšos, skirtos kvalifikacijai | 2022- 12 mokinių žiemos atostogų metu | Kvalifikacijos kėlimas, žinios ir jų pritaikymas pasiruošimui diegiant UTA. Kiekvienam pedagogui sudarytos sąlygos tobulinti kompetencijas, reikalingas dirbti pagal atnaujintas BP. |
| 4.  | Pasitelkiant naujas ugdymo technologijas, įvesti novatorišką ugdymo turinį. | J. PetraitienėŽmogiškieji ištekliaiMK lėšos | 2023nuo rugsėjo mėn. |  Nuoseklus perėjimas prie skaitmeninio turinio, ugdymo turinys lankstus, grįstas kompetencijomis. Mokytojai turi išpirktas licencijas Eduka ir Ema skaitmeniniui turiniui, dalyvauja programos „Vedliai“ mokymuose ir perduoda žinias įstaigos pedagogams. |
| 5. | Teikti paraiškas dėl galimybės mokytojams dalyvauti mokymuose, įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ | A.ŠimaitienėMK lėšos | Paskelbus galimybei dalyvauti nemokamuose NŠA mokymuose | Perduotos žinios įstaigos pedagogams. |
| 6. | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Pamokų analizė | J. Petraitienė, G.Verikienė, J.TatarūnienėŽmogiškieji ištekliai | nuo 2023 spalio mėn. | Gerosios patirties sklaida |
| 7. | Pasirengimo diegti UTA stebėsena | A.Šimaitienė,G.TrimJ.Petraitienė | nuolat | 30-35 stebėjimai ir vertinimai |
| **3. uždavinys. Organizuoti informacijos sklaidą bendruomenėje, susijusią su BP diegimo procesu mokykloje** |
| 1. | Sukurti mokyklos internetinėje svetainėje skiltį „Ugdymo turinio atnaujinimas“ | D.Dūdaitė | 2022-10 | Sukurta nauja skiltis mokyklos puslapyje „Ugdymo turinio atnaujinimas“. Informacijos sklaida bendruomenei |
| 2. | Bendruomenės informavimas apie atnaujintų BP diegimo žingsnius | Klasių mokytojai | nuolat | UTA komandos pristato veiklos planą. Tėvų susirinkimų metu gauta detali informacija apie atnaujintą turinį, skiriamą dėmesį kompetencijoms. |
| 3. | Aprūpinti pedagogus naujausiais leidiniais, skleisti informaciją UTA klausimais. | J. PetraitienėMK lėšos | 2023-02 | Grupės socialiniai tinklai, Tamo dienynas, mokyklos puslapis, metodiniai susirinkimai. |
| **4. uždavinys. Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus žinių pagrindus dalykų turiniu ir ugdant kompetencijas** |
| 1. | Parengti ugdymo planus 1 ir 3 klasėm | MokytojaiŽmogiškieji ištekliai | 2023-08-31 | 2023-09-01 pasiruošta 1 ir 3 klasėse darbui su atnaujintu turiniu |
| 2. | Parengti ugdymo planus 2 ir 4 klasėm | MokytojaiŽmogiškieji ištekliai | 2024-08-31 | 2024-09-01 pasiruošta 2 ir 4 klasėse darbui su atnaujintu turiniu |
| 3. | 1 ir 3 klasių mokinių pasiekimų analizė, pradėjus dirbti pagal atnaujintas BP | J.PetraitienėŽmogiškieji ištekliai | 2023-06 | Stebima mokinių asmeninė pažanga, raiška |
| 4. | 3 klasių mokinių jausenos tyrimas | Socialinė pedagogėS. Taraškevičienė | 2023-06 | Stebima mokinių savijauta |
| 5. | Ugdant kūrybiškumo kompetenciją bendradarbiauti su Valstybiniu Kauno dramos teatru dalyvaujant projekte „Kubas“ | S.SkučaitėŽmogiškieji ištekliai | 2022-2024 m.m. | Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys |
| 6. | Toliau skatinti bendradarbiavimu grįstą mokymąsi | Mokytojai | nuolat | Pagalba vienas kitam, geri mokinių tarpusavio santykiai |
| 7. | Konkretus formuojamasis vertinimo realiuoju laiku | Mokytojai | 2022-2024 m.m. | Savalaikė pagalba mokiniui  |
| 8. | Projektinių darbų skatinimas | Mokytojai | 2022-2024 m.m. | Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys. Bendradarbiavimas ir darbas komandoje. |
| 9. | Mokinių skaitmeninių kompetencijų skatinimas | Būrelių vadovai, mokytojai | nuolat | Neformalus ugdymas. IT integravimas į mokomuosius dalykus. |

Pritarta UTA komandos susirinkime,

2022 rugsėjo 16 d., protokolo Nr.1

UTA komandos pirmininkas Aida Šimaitienė